## Educonnect_BDD
17 de Octubre Pre-evaluacion
Tecnologia BDD | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Status
Seleccionar tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | Done | PostgreSQL
Creacion BDD: Esquemas | Paul | 1 dia | 8 de septiembre | 9 de septiembre | Done
Creacion BDD: Tabla usuarios, roles | Paul | 1/2 dia | 9 de septiembre | 10 de septiembre | Done
Creacion BDD: tabla recursos logs | Juan Silverio | 1/2 dia | 9 de septiembre | 10 de septiembre | Done
Montar las BDD en Servidor | Juan Silverio | 1 dia | 11 septiembre | 12 septiembre | Done

## Frontend
17 de Octubre Pre-evaluacion
Tecnologia | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Status
Seleccionar Tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | Done | React + python
Creacion de pagina Landing | Juan | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | In progress | Local Juan done | 15 de sept
Creacion pagina Login | Gerardo | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | In progress
Creacion pagina Registro | Paul | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | In progress | Local Paul done | 15 de sept
Creacion de Dashboard Usuario | Paul | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | to do
creacion de dashboard admin | Gerardo | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | to do

## Backend
17 de Octubre Pre-evaluacion
Tecnologia | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Status
Seleccionar Tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | Done | python, NodeJS
Creacion API Login | Gerardo | 4 dias | 16 de septiembre | 20 de septiembre | To do
Creacion API registro | Juan | 4 dias | 16 de septiembre | 20 de septiembre | To do
Creacion token front/back | Juan | 4 dias | 16 de septiembre | 20 de septiembre | to do