## Educonnect_BDD
7 de Noviembre Pre-evaluacion
Tecnologia BDD | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Status
Seleccionar tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | Done | PostgreSQL
Creacion BDD: Esquemas | Paul | 1 dia | 8 de septiembre | 9 de septiembre | Done
Creacion BDD: Tabla usuarios, roles | Paul | 1/2 dia | 9 de septiembre | 10 de septiembre | Done
Creacion BDD: tabla recursos logs | Juan Silverio | 1/2 dia | 9 de septiembre | 10 de septiembre | Done
Montar las BDD en Servidor | Juan Silverio | 1 dia | 11 septiembre | 12 septiembre | Done

## Frontend
7 de Noviembre Pre-evaluacion
Tecnologia | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Entregado | Status
Seleccionar Tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | 8 de septiembre | Done | React + python
Creacion de pagina Landing | Juan | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | 6 de Octubre | Done | Local Juan done | 15 de sept
Creacion pagina Login | Juan | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | 6 de Octubre | Done | Local revisado | 22 de sept
Creacion pagina Registro | Paul | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | 6 de Octubre | Done | Local Paul done | 15 de sept
Creacion de Dashboard Usuario | Paul | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | 6 de Octubre | Done
Creacion de dashboard admin | Juan | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | 06 de Octubre | Done
Actualizacion de Figma | Paul, Gera | 4 dias | 22 de septiembre | 26 de septiembre | 30 de septiembre | Done
Creacion Dashboard Profesor | Paul | 4 dias | 22 de septiembre | 26 de septiembre |  | In progress | Local Paul
Creacion pagina Logros/Recursos completados | Paul | 4 dias | 26 de septiembre | 30 de septiembre | 6 de Octubre | Done
Creacion pagina Foros | Paul/Juan | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 6 de Octubre | Done
Creacion de carga de archivos | Paul | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre | Done
Creacion Foros Alumnos | Paul/Juan | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 10 de octubre | Done | Local Paul/juan
Creacion pagina de Recursos | Paul/Juan | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre | Done
Creacion de pagina Configuracion | Gerardo | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre |  | Done
Pagina creacion de foros | Paul/Juan | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 10 de octubre | Done
Pagina detalle de foros | Gerardo | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre | Done
Validacion de Sesion | Juan | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre |  | In progress
Implementar AI Foro de Admin Chat | Juan | 2 días | 30 de octubre | 31 de octubre |  | In progress
Implementar AI Foro de Alumnos Chat | Juan | 6 días | 25 de Octubre | 31 de Octubre |  | In progress |  |  | pagina de registro
Implementar AI Foro de profesor Chat | Juan | 2 días | 1 de noviembre | 2 de noviembre |  | In progress |  |  | juntar nombre y apellido
Implementar AI en comentarios Admin, Profesor y Alumno | Juan | 3 días | 3 de noviembre | 5 de noviembre |  | In progress |  |  | universidad
semestre
alias
checar contraseña iguales
quitar fecha nacimiento
quitar numero
Note on H9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asignado a Gerardo originalmente
Note on H12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asignado original a Gerardo

## Hallazgos
Tecnologia | Hallazgo | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Entregado | Findings
Login | Revisar envio de contraseña por API (encriptacion) |  |  | 11 de septiembre | 16 de septiembre | 6 de Octubre
Registro | Campos mandatorios: - Nombre y Apellido - Usuario - Password -Institucion -Semestre -Tipo de usuario - Juntar Nombre y apellido en mismo campo -Remover Fecha nacimiento y Numero de contacto - Agregar Alias -Verificar password en API -Validacion de Password - Estandarizacion Password |  | 4 dias | 11 de septiembre | 16 de septiembre | 6 de Octubre
Dashboard Usuario
|  |  | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | 6 de Octubre
Creacion de dashboard admin |  |  | 5 dias | 17 de septiembre | 21 de septiembre | 06 de Octubre
Actualizacion de Figma |  |  | 4 dias | 22 de septiembre | 26 de septiembre | 30 de septiembre
Creacion Dashboard Profesor |  |  | 4 dias | 22 de septiembre | 26 de septiembre
Creacion pagina Logros/Recursos completados |  |  | 4 dias | 26 de septiembre | 30 de septiembre | 6 de Octubre
Creacion pagina Foros |  |  | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 6 de Octubre
Creacion de carga de archivos |  |  | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre
Creacion Foros Alumnos |  |  | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 10 de octubre
Creacion pagina de Recursos |  |  | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre
Creacion de pagina Configuracion |  |  | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre
Pagina creacion de foros |  |  | 4 dias | 3 de octubre | 6 de octubre | 10 de octubre
Pagina detalle de foros |  |  | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre | 10 de octubre
Validacion de Sesion |  |  | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre
Note on J14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asignado original a Gerardo

## Backend
7 de Noviembre Pre-evaluacion
Tecnologia | Asignado | Duracion | Inicio | Fin | Entregado | Status
Seleccionar Tecnologia | Juan Silverio, Paul, Gerardo | 1 dia | 5 de septiembre | 8 de septiembre | 8 de septiembre | Done | python, NodeJS
Creacion API Login | Gerardo | 4 dias | 16 de septiembre | 24 de septiembre | 10 de octubre | Done
Creacion API registro | Juan | 4 dias | 16 de septiembre | 24 de septiembre | 10 de octubre | Done
Creacion token front/back | Juan | 4 dias | 16 de septiembre | 24 de septiembre |  | Done
Investigacion tipo de AI | Juan | 1 dia | 3 de octubre | 4 de octubre |  | Done
Validacion de Sesion | Juan | 4 dias | 6 de octubre | 10 de octubre |  | In progress

## Casos de prueba
Numero | Tipo | Descripcion | Resultado esperado |  | Comentario
0 | Cualquier usuario | Ingresar con un usuario no registrado | No se permite el login | Exitoso
1 | Profesor | Alta de usuario como profesor | Profesor Registrado | Exitoso
2 | Profesor | Modificar datos de usuario
3 | Profesor | Alta de materia como profesor
4 | Profesor | Abrir foro como profesor
5 | Profesor | Abrir grupo
6 | Profesor | Subir Archivo como profesor
7 | Alumno | Alta de usuario como alumno
8 | Alumno | Inscripcion con un profesor
9 | profesor | Subir tarea
10 | Alumno | Realizar tarea
11 | Profesor | Evaluar tarea
12 | profesor | Subir Cuestionario
13 | Alumno | Contesta Cuestionario
14 | Profesor | Evalua Cuestionario
15 | Alumno | Comentar en Foro de profesor
16 | Alumno | Abrir foro de alumno
17 | Alumno2 | Comenta foro de alumno
18 | Profesor | Cierra grupo
19 | Profesor | baja de usuario
20 | Profesor2 | baja de usuario pero Tiene grupos abiertos
21 | Admin | Publicar foro
22 | Admin | Comentar foro
23 | Admin | Autorizar recurso
24 | Admin | Baja de profesor2 con grupos abiertos
25 | Alumno | Baja de usuario
26 | Alumno | Modificar datos de usuario